## Actions - Interactions
CAT | REF | Détails | ACT | D-LINE | Statut | Traité le | Ecart
ORG | Inventaire iPads/matériels | Faire l'inventaire des iPads | MM | 2015-06-29 | traité | 2015-06-29
ORG | Inventaire iPads/matériels | Faire l'inventaire du matériels Interactions | MM | 2015-06-29 | encours
DEV | E-ADV | Implementer la partie de gestion des PDFs animés (Créer, consulter, modifier, supprimer, recherche) | MM | 2015-07-21 | encours
DEV | E-ADV | Développer les fonctionnalités (aimer, commenter un slide d'un pdf) | MM | 2015-07-23 | encours
DEV | E-ADV | Preparer l'Adaptation graphique sur les iPads | MM | 2015-07-25 | encours
DEV | E-ADV | Tester les fonctionnalités | MM | 2015-07-25 | encours

## Feuil1
0
En cours
Traité